Beispiel: Organisationscheckliste_Schulsportveranstaltung 
Rennen: ca 300 - 350 Fahrer / ca. 40 Begleitpersonen

Stand: xxxx

Werbung für die Veranstaltungen / Presse im Vorfeld

- Ausschreibung: Michl - Flyer (Auflage etwa 1000 St.): Gestaltung/Finanzierung: Gemeinde auf Basis der Ausschreibung; Verteilung der Flyer bei umliegenden Rennveranstaltungen (Wer? Bis wann?) - HP-Gestaltung (Wer? Bis Wann?) - E-Mails an Fahrer , Schulen (Wer? Bis Wann?) Verteiler - Plakate 100: Gestaltung/ Finanzierung Gemeinde ; Verteilung im Raum Rapperhausen über die Schulen/Vereine (Wer? Bis Wann?) - Presseeinladung: (Wer? Bis Wann?)

Anmeldungsorganisation für die Veranstaltungen / Veranstalter/ Verantwortlichkeiten / Schirmherrschaft

Anmeldung über Meldeportal im Internet Haftpflicht für alle Schulrennen; (Wer? Bis Wann?) - Veranstalter: Gemeinde Hendungen; Ausrichter: TSV Werneck evtl. Schirmherrschaft: Landrat ?? Genehmigung Rennstrecke/Veranstaltung: Naturschutzbehörde /Gemeinde

Kosten / Finanzierung

Schulsportwettbewerbe: Es müssen die Pokale(ca. 20 für beide Veranstaltungen), Startnummern, Kleinteile finanziert, Sprechanlage, evtl. Zeitnahme werden: Sponsoren Wer? Bis Wann?)

Rennstreckenbau / Vorbereitung vor Ort

Trassierband, Einschlagposten (Wer? Bis Wann?)

Trailparcours

Material für Parcours; Paletten; Absicherung Zuschauer, Aufbauplan (Wer? Bis Wann?)

Sprechanlage

Organisation / Aufbau Musiklaptop Musik: GEMA Spreche

Anmeldung/ Zeitnahme / Auswertung:

Startnummern/Kabelbinder/Organisation: Michl (Kabelbinder) Anmeldung / Startnummernausgabe: Wo? Überdachung / Strom Zeitnahme: Laptop + 3 Helfer Video Zielleinlauf Startsequenz-mp3

Gestaltung Start/Zielbereich

Überdachung der Zeitnahme: Ergebnisse dort aufhängen Ziel: aufblasbarer Zielbogen (Kia)

Kommunikation/Streckenposten / Einweiser

- Funkgeräte Rettungswagen - Funkkreis Feuerwehr: 1 Funkgerät im Start/-Zielbereich Rettungswagen – Feuerwehr -- Rennleitung Streckenposten mit Funk / Handy/ Handyempfang?

Siegerehrung

Podest mit Paletten im Zielbereich Pokale für die 3 Erstplatzierten + Urkunden für die Teilnehmer Wer? Bis wann?

Parkplätze / Beschilderung:

Sanitäter / Arzt (Florian/Anitra)

für alle Rennen: BRK; ein RTW ; evtl. Quad Arzt in Rufbereitschaft; Helilandeplatz?

Umkleiden / Duschmöglichkeiten: Schulsport

Organisation Jungen in der Turnhalle in „beschilderten“ Bereichen: Rollos zu! Mädchen in reservierten Umkleiden in der Turnhalle Duschen

Verpflegung für alle Veranstaltungen: Anitra

Getränke Essensangebot (Bratwürste; evtl. Pizza) Bezahlung: vor Ort Kaffee/Kuchen Zelte/Bänke/ Tische auf Sportplatz im Start/Ziel-Bereich bei Regen alternativ auf Friedhofsweg Kostenfreie Getränke / Bananen / Melonen für die Sportler

Übernachtung im Schullandheim

Buchung /Anmeldung Bezahlung Möglichkeiten: zusätzlich Feldbetten Jeder Betreuer kümmert sich selbst; keine „Sammelorganisation“;

Rahmenprogramm

Minigolf: Absperrung

Presse / Video / Fernsehen bei den Veranstaltungen